## Instruções
Como usar
1. Cada integrante registra suas horas na aba Registro de horas, uma linha por atividade.
2. Preencha Data, Membro (lista), Atividade, Fase (lista), Issue (se houver) e Horas. A coluna Dupla é preenchida sozinha.
3. Horas em decimal: 30 minutos = 0,5; 1 hora e 15 minutos = 1,25.
4. As horas previstas de cada membro por semana vão na aba Planejamento.
5. A aba Resumo é calculada a partir das outras e não deve ser editada.
6. A cada entrega, exportar uma cópia para o repositório (Arquivo > Fazer download).
Legenda
Células amarelas: campos a preencher.
Células brancas com fórmula: calculadas, não editar.
Se as horas digitadas com vírgula não somarem, ajuste a localidade em Arquivo > Configurações > Localidade: Brasil.

## Registro de horas
Data | Membro | Dupla | Atividade | Fase | Issue | Horas
2026-10-07 | Davi | A | Reunião 01 (abertura do projeto) | Gestão |  | 2.33
2026-10-07 | Pedro | A | Reunião 01 (abertura do projeto) | Gestão |  | 0.33
2026-10-07 | Karolina | B | Reunião 01 (abertura do projeto) | Gestão |  | 0.33
2026-10-07 | Bryan | C | Reunião 01 (abertura do projeto) | Gestão |  | 0.33
2026-10-07 | Dante | C | Reunião 01 (abertura do projeto) | Gestão |  | 0.33
2026-10-08 | Karolina | B | Reunião 01 (abertura do projeto) | Gestão |  | 0.33 | Até 15/10
2026-10-09 | Davi | A | Registro de ata 1, decisões e atribuir atividades | Gestão |  | 1 | Davi | 5 | 0.2588
2026-10-08 | Karolina | B | Montar a estrutura incial da GitPage | GitPage |  | 1.75 | Pedro | 1.33 | 0.068841
2026-10-10 | Karolina | B | Estudar Desempenho dos processos | Artigo |  | 1.25 | Karolina | 5 | 0.2588
2026-10-10 | Mateus | B | Criação de layout, Inserção de textos iniciais no artigo. estudo sobre desempenho de processos, busca por artigos modelo de BSM voltado para eficiência de desempenho | Artigo |  | 4 | Mateus | 5 | 0.2588
2026-10-12 | Davi | A | Reunião 02 | Gestão |  | 0.33 | Bryan | 1.33 | 0.068841
2026-10-12 | Karolina | B | Reunião 02 | Gestão |  | 0.33 | Dante | 1.66 | 0.085921
2026-10-12 | Dante | C | Reunião 02 | Gestão |  | 0.33 | Total | 19.32
2026-10-14 | Davi | A | Reunião 03, inicio e preenchimento da fase 1 | Fase 1 |  | 1
2026-10-14 | Pedro | A | Reunião 03, inicio e preenchimento da fase 1 | Fase 1 |  | 1
2026-10-14 | Karolina | B | Reunião 03, inicio e preenchimento da fase 1 | Fase 1 |  | 1
2026-10-14 | Mateus | B | Reunião 03, inicio e preenchimento da fase 1 | Fase 1 |  | 1
2026-10-14 | Bryan | C | Reunião 03, inicio e preenchimento da fase 1 | Fase 1 |  | 1
2026-10-14 | Dante | C | Reunião 03, inicio e preenchimento da fase 2 | Fase 1 |  | 1
2026-10-14 | Davi | A | Finalizar fase 1 | Fase 1 |  | 2.5
2026-10-17 | Davi | A | Organizar trabalho da dupla A e da equipe no geral | Gestão |  | 1
2026-10-17 | Pedro | A | Completar termo de consentimento | Fase 1 |  | 1
2026-10-17 | Bryan | C | Escrita de Tabela GQM, adição de fatores de variação e detalhamento de métricas | Fase 2 |  | 3
2026-10-17 | Karolina | B | Divisão do trabalho com a dupla B | Fase 1 |  | 1.25
2026-10-18 | Karolina | B | ajuste e atualização da documentação no Overleaf | Artigo |  | 1.5
2026-10-18 | Karolina | B | Atualização do GitPages | GitPage |  | 0.33
2026-10-18 | Pedro | A | Finalização Termo de Consentimento, preenchimento tópicos 5.1.4 e 5.1.5, slides 9 e 10 | Fase 2 |  | 4.78
2026-10-18 | Davi | A | Finalização dos Slides de 1 a 5, e identificar erros do artigo. | Fase 2 |  | 1.5
2026-10-18 | Dante | C | Diagramas de modelo de qualidade e de GQM, adição de métricas na tabela e slides. | Fase 2 |  | 3.6666
2026-10-19 | Davi | A | Refinar Slides da apresenteção PC1 | Fase 2 |  | 1

## Planejamento
Horas planejadas por membro e por semana (semana começando na segunda-feira)
Membro | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | Total
Davi | 2026-10-05: 6; 2026-10-12: 7; 2026-10-19: 5 | 18
Pedro | 2026-10-05: 2; 2026-10-12: 4; 2026-10-19: 5 | 11
Karolina | 2026-10-05: 3; 2026-10-12: 4; 2026-10-19: 5 | 12
Mateus | 2026-10-05: 4; 2026-10-12: 4; 2026-10-19: 8 | 16
Bryan | 2026-10-05: 2; 2026-10-12: 4 | 6
Dante | 2026-10-05: 3.666; 2026-10-12: 5.7; 2026-10-19: 5.7 | 15.066
Total | 20.666 | 28.7 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.066

## Resumo
Resumo de esforço (Recursos e Custos)
Membro | Dupla | Horas reais | Horas planejadas | Real / planejado | % do esforço total
Davi | A | 10.66 | 18 | 59.22% | 26.32%
Pedro | A | 7.11 | 11 | 64.64% | 17.56%
Karolina | B | 8.07 | 12 | 67.25% | 19.93%
Mateus | B | 5 | 16 | 31.25% | 12.35%
Bryan | C | 4.33 | 6 | 72.17% | 10.69%
Dante | C | 5.3266 | 15.066 | 35.36% | 13.15%
Total |  | 40.4966 | 78.066 | 51.87% | 100%
Horas reais por semana (semana começando na segunda-feira)
Membro | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23
Davi | 3.33 | 6.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pedro | 0.33 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Karolina | 3.66 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mateus | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bryan | 0.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dante | 0.33 | 4.9966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 11.98 | 27.5166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Equipe
Membro | Nome completo | Dupla | Característica
Davi | Davi Severiano Freitas | A | Usabilidade
Pedro | Pedro Henrique Freire Rodrigues | A | Usabilidade
Karolina | Karolina Vieira Barbosa | B | Eficiência de desempenho
Mateus | Mateus de Siqueira Silva | B | Eficiência de desempenho
Bryan | Bryan Smith Rodrigues Cavalcante | C | Portabilidade
Dante | Dante Fernandes Scarpati | C | Portabilidade