## Instruções
Como usar
1. Cada integrante registra suas horas na aba Registro de horas, uma linha por atividade.
2. Preencha Data, Membro (lista), Atividade, Fase (lista), Issue (se houver) e Horas. A coluna Dupla é preenchida sozinha.
3. Horas em decimal: 30 minutos = 0,5; 1 hora e 15 minutos = 1,25.
4. As horas previstas de cada membro por semana vão na aba Planejamento.
5. A aba Resumo é calculada a partir das outras e não deve ser editada.
6. A cada entrega, exportar uma cópia para o repositório (Arquivo > Fazer download).
Legenda
Células amarelas: campos a preencher.
Células brancas com fórmula: calculadas, não editar.
Se as horas digitadas com vírgula não somarem, ajuste a localidade em Arquivo > Configurações > Localidade: Brasil.

## Registro de horas
Data | Membro | Dupla | Atividade | Fase | Issue | Horas
2026-10-07 | Davi | A | Reunião 01 (abertura do projeto) | Gestão |  | 2.33
2026-10-07 | Pedro | A | Reunião 01 (abertura do projeto) | Gestão |  | 0.33
2026-10-07 | Karolina | B | Reunião 01 (abertura do projeto) | Gestão |  | 0.33
2026-10-07 | Bryan | C | Reunião 01 (abertura do projeto) | Gestão |  | 0.33
2026-10-07 | Dante | C | Reunião 01 (abertura do projeto) | Gestão |  | 0.33
2026-10-09 | Davi | A | Registro de ata 1, decisões e atribuir atividades | Gestão |  | 1
2026-10-08 | Karolina | B | Montar a estrutura incial da GitPage | GitPage |  | 1.75
2026-10-10 | Karolina | B | Estudar Desempenho dos processos | Artigo |  | 1.25
2026-10-10 | Mateus | B | Criação de layout, Inserção de textos iniciais no artigo. estudo sobre desempenho de processos, busca por artigos modelo de BSM voltado para eficiência de desempenho | Artigo |  | 4
2026-10-12 | Davi | A | Reunião 02 | Gestão |  | 0.33
2026-10-12 | Karolina | B | Reunião 02 | Gestão |  | 0.33
2026-10-12 | Dante | C | Reunião 02 | Gestão |  | 0.33
2026-10-14 | Davi | A | Reunião 03, inicio e preenchimento da fase 1 | Fase 1 |  | 1
2026-10-14 | Pedro | A | Reunião 03, inicio e preenchimento da fase 1 | Fase 1 |  | 1
2026-10-14 | Karolina | B | Reunião 03, inicio e preenchimento da fase 1 | Fase 1 |  | 1
2026-10-14 | Mateus | B | Reunião 03, inicio e preenchimento da fase 1 | Fase 1 |  | 1
2026-10-14 | Bryan | C | Reunião 03, inicio e preenchimento da fase 1 | Fase 1 |  | 1
2026-10-14 | Dante | C | Reunião 03, inicio e preenchimento da fase 2 | Fase 1 |  | 1
2026-10-14 | Davi | A | Finalizar fase 1 | Fase 1 |  | 2.5
2026-10-17 | Davi | A | Organizar trabalho da dupla A e da equipe no geral | Gestão |  | 1
2026-10-17 | Pedro | A | Completar termo de consentimento | Fase 1 |  | 1
2026-10-17 | Bryan | C | Escrita de Tabela GQM, adição de fatores de variação e detalhamento de métricas | Fase 2 |  | 3
2026-10-17 | Karolina | B | Divisão do trabalho com a dupla B | Fase 1 |  | 1.25
2026-10-18 | Karolina | B | ajuste e atualização da documentação no Overleaf | Artigo |  | 1.5
2026-10-18 | Karolina | B | Atualização do GitPages | GitPage |  | 0.33
2026-10-18 | Pedro | A | Finalização Termo de Consentimento, preenchimento tópicos 5.1.4 e 5.1.5, slides 9 e 10 | Fase 2 |  | 4.78
2026-10-18 | Davi | A | Finalização dos Slides de 1 a 5, e identificar erros do artigo. | Fase 2 |  | 1.5
2026-10-18 | Dante | C | Diagramas de modelo de qualidade e de GQM, adição de métricas na tabela e slides. | Fase 2 |  | 3.6666
2026-10-19 | Davi | A | Refinar Slides da apresenteção PC1 | Fase 2 |  | 1
2026-10-20 | Davi | A | Ajustes antes da apresentação, artigo e gitpages | Gestão |  | 1
2026-10-21 | Davi | A | Planejar e Distribuir correções do artigo para a entrega do dia 26/10 | Gestão |  | 1
2026-10-25 | Pedro | A | Revisão do artigo em relação aos critérios PSM e às pendências da dupla A para Entrega 1, definição e criação de issues no repositório | Artigo |  | 4.17
2026-10-25 | Karolina | B | Revisão e correção das pendências identificadas para a entrega do artigo. | Artigo |  | 2.7
2026-10-25 | Karolina | B | criação o arquivo desempenho-processos.csv | GitPage |  | 1.5
2026-10-25 | Bryan | C | Revisão e correção das pendências identificadas para a entrega do artigo. | Artigo |  | 2
2026-10-25 | Bryan | C | Atualização dos diagramas | Artigo |  | 1.5
2026-10-26 | Pedro | A | Revisão do Artigo e Revisão com a Professora | Artigo |  | 1
2026-10-26 | Davi | A | Revisão do Artigo e Revisão com a Professora | Artigo |  | 1
2026-10-26 | Dante | C | Revisão do artigo | Artigo |  | 1
2026-10-26 | Davi | A | Revisão e Finalização do artigo da entrega 1 | Artigo |  | 2
2026-10-25 | Mateus | B | Correções e Revisão GQM de eficiência de desempenho | Artigo |  | 4

## Planejamento
Horas planejadas por membro e por semana (semana começando na segunda-feira)
Membro | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | Total
Davi | 2026-10-05: 6; 2026-10-12: 7; 2026-10-19: 5; 2026-10-26: 4 | 22
Pedro | 2026-10-05: 2; 2026-10-12: 4; 2026-10-19: 5 | 11
Karolina | 2026-10-05: 3; 2026-10-12: 4; 2026-10-19: 5 | 12
Mateus | 2026-10-05: 4; 2026-10-12: 4; 2026-10-19: 8 | 16
Bryan | 2026-10-05: 2; 2026-10-12: 4; 2026-10-19: 5 | 11
Dante | 2026-10-05: 3.666; 2026-10-12: 5.7; 2026-10-19: 5.7; 2026-10-26: 3.7 | 18.766
Total | 20.666 | 28.7 | 33.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.766

## Resumo
Resumo de esforço (Recursos e Custos)
Membro | Dupla | Horas reais | Horas planejadas | Real / planejado | % do esforço total
Davi | A | 15.66 | 22 | 71.18% | 24.84%
Pedro | A | 12.28 | 11 | 111.6% | 19.48%
Karolina | B | 11.94 | 12 | 99.5% | 18.94%
Mateus | B | 9 | 16 | 56.25% | 14.28%
Bryan | C | 7.83 | 11 | 71.18% | 12.42%
Dante | C | 6.3266 | 18.766 | 33.71% | 10.04%
Total |  | 63.0366 | 90.766 | 69.45% | 100%
Horas reais por semana (semana começando na segunda-feira)
Membro | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23
Davi | 3.33 | 6.33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Pedro | 0.33 | 6.78 | 4.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Karolina | 3.33 | 4.41 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mateus | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bryan | 0.33 | 4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dante | 0.33 | 4.9966 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 11.65 | 27.5166 | 18.87 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0

## Equipe
Membro | Nome completo | Dupla | Característica
Davi | Davi Severiano Freitas | A | Usabilidade
Pedro | Pedro Henrique Freire Rodrigues | A | Usabilidade
Karolina | Karolina Vieira Barbosa | B | Eficiência de desempenho
Mateus | Mateus de Siqueira Silva | B | Eficiência de desempenho
Bryan | Bryan Smith Rodrigues Cavalcante | C | Portabilidade
Dante | Dante Fernandes Scarpati | C | Portabilidade